## Hoja 1
	CARTA GANTT UNIDAD 2

						JUNIO
	(Modelo sugerido por el profe)					12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA		Tarea	QUIEN	AVANCE	INICIO	ENTREGA	N° DE DÍAS	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J
Unidad 1 - Las Bases de Dato Relacionales		estudio	Todos		12/06		1
Unidad 8 - El modelo Entidad-Relación		diagrama logico	Todos		12/06	15/06	3
Unidad 9 - El modelo Relacional		diagrama conceptual	Todos		16/06	17/06	2
Unidad 6 - Sentencias para la definición de tablas		lista de sentencias,tablas,relaciones	Todos		18/06	19/06	2
Unidad 7 - Creando un modelo de datos con integridad referencial		lista de sentencias,tablas,relaciones	Todos		18/06	19/06	2
Unidad 2 - Consultando información de una tabla		vistas consultas	Todos		21/06	21/06	1
Unidad 3 - Consultando información relacionada en varias tablas		vistas consultas	Todos		21/06	21/06	1
Unidad 4 - Sentencias para la manipulación de datos		procedimientos almacenados	Todos		22/06	23/06	2
Unidad 5 - Transaccionalidad en las operaciones		procedimientos almacenados	Todos		22/06	23/06	2
Presentaciones			Todos		24/06	24/06	1